{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Master Schedule (OHV) (2)"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Master Schedule (OHV) (2)","index":0,"n_rows":77,"n_cols":158,"rows_kept":77,"merged":[[0,0,3,157],[4,0,5,6],[6,0,9,2],[6,3,7,6],[6,7,7,21],[6,22,7,36],[6,37,7,51],[6,52,7,66],[6,67,7,81],[6,82,7,96],[6,97,7,111],[6,112,7,126],[6,127,7,141],[6,142,7,156],[6,157,9,157],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,11],[8,12,9,16],[8,17,9,21],[8,22,9,26],[8,27,9,31],[8,32,9,36],[8,37,9,41],[8,42,9,46],[8,47,9,51],[8,52,9,56],[8,57,9,61],[8,62,9,66],[8,67,9,71],[8,72,9,76],[8,77,9,81],[8,82,9,86],[8,87,9,91],[8,92,9,96],[8,97,9,101],[8,102,9,106],[8,107,9,111],[8,112,9,116],[8,117,9,121],[8,122,9,126],[8,127,9,131],[8,132,9,136],[8,137,9,141],[8,142,9,146],[8,147,9,151],[8,152,9,156],[10,0,33,0],[10,1,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,157,11,157],[12,1,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,157,13,157],[14,1,29,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,157,15,157],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,157,17,157],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,157,21,157],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,157,25,157],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[28,157,29,157],[30,1,33,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[30,157,31,157],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[32,157,33,157],[34,0,43,0],[34,1,35,2],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[34,157,35,157],[36,1,37,2],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,5],[36,157,37,157],[38,1,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,157,39,157],[40,1,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[40,157,41,157],[42,1,43,2],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[42,157,43,157],[44,0,55,0],[44,1,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[44,5,45,5],[44,157,45,157],[46,1,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,157,47,157],[48,1,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[48,157,49,157],[50,1,51,2],[50,3,51,3],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[50,157,51,157],[52,1,53,2],[52,3,53,3],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[52,157,53,157],[54,1,55,2],[54,3,55,3],[54,4,55,4],[54,5,55,5],[54,157,55,157],[56,0,59,0],[56,1,57,2],[56,3,57,3],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[56,157,57,157],[58,1,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[58,157,59,157],[60,0,61,2],[60,3,61,3],[60,4,61,4],[60,5,61,5],[60,157,61,157],[62,0,73,0],[62,1,63,2],[62,3,63,3],[62,4,63,4],[62,5,63,5],[62,157,63,157],[64,1,65,2],[64,3,65,3],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[64,157,65,157],[66,1,67,2],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[66,157,67,157],[68,1,69,2],[68,3,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,5],[68,157,69,157],[70,1,71,2],[70,3,71,3],[70,4,71,4],[70,5,71,5],[70,157,71,157],[72,1,73,2],[72,3,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[72,157,73,157],[74,0,75,2],[74,3,75,3],[74,4,75,4],[74,5,75,5],[74,157,75,157],[76,0,77,6],[76,7,77,7],[76,8,77,8],[76,9,77,9],[76,10,77,10],[76,11,77,11],[76,12,77,12],[76,13,77,13],[76,14,77,14],[76,15,77,15],[76,16,77,16],[76,17,77,17],[76,18,77,18],[76,19,77,19],[76,20,77,20],[76,21,77,21],[76,22,77,22],[76,23,77,23],[76,24,77,24],[76,25,77,25],[76,26,77,26],[76,27,77,27],[76,28,77,28],[76,29,77,29],[76,30,77,30],[76,31,77,31],[76,32,77,32],[76,33,77,33],[76,34,77,34],[76,35,77,35],[76,36,77,36],[76,37,77,37],[76,38,77,38],[76,39,77,39],[76,40,77,40],[76,41,77,41],[76,42,77,42],[76,43,77,43],[76,44,77,44],[76,45,77,45],[76,46,77,46],[76,47,77,47],[76,48,77,48],[76,49,77,49],[76,50,77,50],[76,51,77,51],[76,52,77,52],[76,53,77,53],[76,54,77,54],[76,55,77,55],[76,56,77,56],[76,57,77,57],[76,58,77,58],[76,59,77,59],[76,60,77,60],[76,61,77,61],[76,62,77,62],[76,63,77,63],[76,64,77,64],[76,65,77,65],[76,66,77,66],[76,67,77,67],[76,68,77,68],[76,69,77,69],[76,70,77,70],[76,71,77,71],[76,72,77,72],[76,73,77,73],[76,74,77,74],[76,75,77,75],[76,76,77,76],[76,77,77,77],[76,78,77,78],[76,79,77,79],[76,80,77,80],[76,81,77,81],[76,82,77,82],[76,83,77,83],[76,84,77,84],[76,85,77,85],[76,86,77,86],[76,87,77,87],[76,88,77,88],[76,89,77,89],[76,90,77,90],[76,91,77,91],[76,92,77,92],[76,93,77,93],[76,94,77,94],[76,95,77,95],[76,96,77,96],[76,97,77,97],[76,98,77,98],[76,99,77,99],[76,100,77,100],[76,101,77,101],[76,102,77,102],[76,103,77,103],[76,104,77,104],[76,105,77,105],[76,106,77,106],[76,107,77,107],[76,108,77,108],[76,109,77,109],[76,110,77,110],[76,111,77,111],[76,112,77,112],[76,113,77,113],[76,114,77,114],[76,115,77,115],[76,116,77,116],[76,117,77,117],[76,118,77,118],[76,119,77,119],[76,120,77,120],[76,121,77,121],[76,122,77,122],[76,123,77,123],[76,124,77,124],[76,125,77,125],[76,126,77,126],[76,127,77,127],[76,128,77,128],[76,129,77,129],[76,130,77,130],[76,131,77,131],[76,132,77,132],[76,133,77,133],[76,134,77,134],[76,135,77,135],[76,136,77,136],[76,137,77,137],[76,138,77,138],[76,139,77,139],[76,140,77,140],[76,141,77,141],[76,142,77,142],[76,143,77,143],[76,144,77,144],[76,145,77,145],[76,146,77,146],[76,147,77,147],[76,148,77,148],[76,149,77,149],[76,150,77,150],[76,151,77,151],[76,152,77,152],[76,153,77,153],[76,154,77,154],[76,155,77,155],[76,156,77,156],[76,157,77,157]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SDI(TIANJIN), OHV MANUFACTURING MASTER SCHEDULE"]
[]
[]
[]
["Date : 2020. 01. 09 (Rev.1)"]
[]
["Activity",null,null,"일정",{"$nulls":3},"1월",{"$nulls":14},"2월",{"$nulls":14},"3월",{"$nulls":14},"4월",{"$nulls":14},"5월",{"$nulls":14},"6월",{"$nulls":14},"7월",{"$nulls":14},"8월",{"$nulls":14},"9월",{"$nulls":14},"10월",{"$nulls":14},"Remark"]
[]
[{"$nulls":3},"Start","End","소요일",null,10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},29,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},30,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},30,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},30,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},31]
[]
["Design","사양협의 & 승인",null,"2019-12-23","2020-01-10",19,"계획",{"$nulls":5},"(1/10, LAYOUT 및 사양 승인)"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Parts List-Up",null,"2020-01-11","2020-02-20",41,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Modeling & Drawing","Rail Ass'y","2019-12-23","2020-01-31",40,"계획",{"$nulls":15},"(Battery Charging Station, Rail Setting Jig, Test Bed 포함)"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,null,"Vehicle","2019-12-23","2020-01-16",25,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,null,"Vehicle(전장)","2020-01-06","2020-01-16",11,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,null,"Station","2020-01-11","2020-01-31",21,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,null,"Station(전장)","2020-01-17","2020-01-31",15,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,null,"MTL","2020-01-17","2020-02-10",25,"계획",{"$nulls":150},"Ø Stocker Ports 포함"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,null,"MTL(전장)","2020-01-30","2020-02-10",12,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,null,"Packing Rack","2020-05-04","2020-05-08",5,"계획",{"$nulls":150},"Ø 포장 시 활용"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Design &\nApproval","Design Review","2020-01-16","2020-02-05",21,"계획",{"$nulls":8},"(1/16, 1차 DR)",{"$nulls":9},"(2/5, 2차 DR)",{"$nulls":131},"Ø Total 3차 DR 진행"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,null,"DR. Approval","2020-02-11","2020-02-14",4,"계획",{"$nulls":22},"(2/11~2/14 천진법인 DR, 도면승인)",{"$nulls":127},"Ø 2/10 출국"]
[{"$nulls":6},"실행"]
["발주 및 \n제작입고","구매 발주, Parts 입고",null,"2020-01-17","2020-03-10",54,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Test Bed & Rail Assembly",null,"2020-03-05","2020-03-15",11,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Vehicle Assembly",null,"2020-03-09","2020-03-15",7,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Station & MTL Assembly",null,"2020-03-05","2020-03-18",14,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Wiring",null,"2020-03-16","2020-03-31",16,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
["Setting\n&\nDry Run","Power Turn-on",null,null,"2020-04-01",null,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"I/O Check",null,"2020-04-01","2020-04-02",2,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Setting & Unit Teaching",null,"2020-04-03","2020-04-18",16,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Dry Run",null,"2020-04-19","2020-04-22",4,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Run Test & Debugging",null,"2020-04-23","2020-05-21",29,"계획",{"$nulls":150},"Ø OCS Simulation"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Inspection",null,"2020-05-12","2020-05-21",10,"계획",{"$nulls":150},"Ø 8계통, ESH, CE Cetification"]
[{"$nulls":6},"실행"]
["Packing & \nDelivery","해체작업 & Cleaning",null,"2020-05-22","2020-05-25",4,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Packing",null,"2020-05-26","2020-05-28",3,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
["출하 & Fab-In",null,null,"2020-05-29","2020-06-25",28,"계획",{"$nulls":72},"(5/29 출하)",{"$nulls":15},"(6/25 법인 반입)",{"$nulls":61},"Ø 선사일정에 따라 변경"]
[{"$nulls":6},"실행"]
["Set-up","레일설치 사전작업",null,"2020-06-16","2020-06-25",10,"계획",{"$nulls":150},"Ø 천정 타공 등."]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"레일설치, Setting & Docking",null,"2020-06-27","2020-07-12",16,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Hook-Up",null,"2020-07-13","2020-07-14",2,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"I/O Check & 단동 Test",null,"2020-07-15","2020-07-17",3,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Rail & Unit Setting",null,"2020-07-18","2020-07-24",7,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
[null,"Run Test & Debugging",null,"2020-07-25","2020-07-31",7,"계획"]
[{"$nulls":6},"실행"]
["양산대응, 안정화",null,null,"2020-08-01","2020-08-31",31,"계획",{"$nulls":120},"(Set-up 완료 : 2020-8-31)",{"$nulls":29},"Ø 설치작업 포함 2.5개월"]
[{"$nulls":6},"실행"]
["소요인원 "]